## Hoja1
COMISIÓN ACADÉMIDA DE LA RED DE PARLAMENTARIOSY EXPARLAMENTARIOS POR LA PRIMERA INFANCIA
ECUADOR
PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES PERÍODO 2018 - 2019
OBJETIVO GENERAL: PERMITIR ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO CONCEPTUAL SOBRE PRIMERA INFANCIA, PARA GENERAR INSIDENCIA EN LA TEMÁTICA A NIVEL PAÍS Y REGIONAL

Actividades	Responsables	Febrero					Marzo					Abril					mayo					junio					septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre
		j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	M	j	v	s	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	M	j	v	s	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	19	20	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	21	22	27	28	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FIRMA CARTA DE COMPROMISO MIES
Revisión de los compromisos	Comisión académica
Reunión con Ministra de MIES Berenice Cordero	MIES/ Coordinadora Comisión Académica
Reunión programática sobre Misión Ternura MIES	MIES/ COMISIÓN ACADÉMICA
EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS: PROTECCION A PRIMERA INFANCIA EN EL TERREMOTO
Selección de contenidos y de participantes	Grupo de Trabajo y Comisión académica
Organización logística	Grupo de Trabajo y Equipo en territorio
Difusión y realización del evento	Red de Parlamentarios, Comisión académica/ Equipo en territorio
Socialización de los resultados del evento	Red de parlamentarios, Comisión Académica y ONG´s involucradas					entrevistas de radio, televisión local y nacional,ifusión en redes, coordinación con ONG´s , invitaciones, etc.
Agenda del evento de rendición de cuentas PROTECCION A PRIMERA INFANCIA EN EL TERREMOTO
Red de parlamentarios / Comisión académica
Panelistas de diferentes ONG's
Panelistas de las distintas instituciones del estado
Mesas redondas
Infome conjunto
SEMINARIOS DE CAPACITACION A PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN PRIMERA INFANCIA
Recolección de necesidades de formación contínua y organización de los diferentes eventos	MIES/ Directora Comisión Académica
Realización de la Primera jornada de capacitación: Riobamba
Realización de la Segunda jornada de capacitación: Guayaquil
Realización de la Tercera jornada de capacitación: Archidona
Fase Post-Capacitación
Evaluación de las necesidades encontradas en territorio
Consolidación de información
Envío de resultados e informes a MIES y enlistar acciones que podemos dar continuidad como Comisión Académica
PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE LEY SOBRE PRIMERA INFANCIA
Preparación de exposición de motivos por la Comisión Académica
Difusión, revisión e inclusión de comentarios
Elaboración de considerandos y propuesta de ley por la Red
DISUSIÓN NACIONAL DE PROPUESTA DE LEY
Talleres en diferentes ciudades
Revisión con distintas instituciones del estado
Mesas redondas y diferentes eventos de discusión académica que motiven la creación de la ley
Infome conjunto de los aportes a la ley
SEMINARIO INTERNACIONAL DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS SOBRE DESARROLLO INFANTIL PARA EL PAÍS
Organización logística
Selección de contenidos y de participantes
socialización evento
REALIZACIÓN DEL EVENTO
conferencias magistrales, mesas redondas, talleres, exposiciones de experiencias exitosas, etc.
Fase Post-evento
Evaluación de la realización del evento
Consolidación de información
Socialización de resultados al país